## Backlog
1. Planificación
1.1 Recolección de requisitos
1.2 Análisis de viabilidad
1.3 Asignación de roles
1.4 Asignación de tareas
2. Diseño
2.1 Diseño UI/UX
2.1.1 Creación de mock-ups
2.1.1.1 Mock-up presentación
2.1.1.2 Mock-up 8 modelos de cv
2.1.1.3 Mock-up rellenado de cv
2.1.1.4 Mock-up descarga
2.1.2 Creación y definición de estilos css y tailwind
2.2 Arquitectura de software
2.2.1 Creación de formato base de carpetas
2.2.1 Definición de clases y funciones
3. Desarrollo
3.1 Frontend
3.1.1 Creción de pantallas
Bienvenida
muestra de los 8 diseños
Formulario de llenado
Descarga Lista
3.1.2 Añadior logica frontend a cada componente
4. Pruebas
4.1 Unitarias
4.2 Usuario
4.3 Seguridad
5. Despliegue
5.1 Producción
5.2 Crear documentación

## DIagrama
ID | Nombre de Entregable | Nombre de Actividad | Fecha de actualización | Responsable | Fecha inicio | Fecha de entrega | Estatus
Dbacklog | Backlog | Diagrama Backlog | 2025-05-28 | Scrum Master | 2025-05-19 | 2025-08-11 | Finalizado | Aceptado
Progreso
Finalizado
Descripción | Realizar el diagrama backlog del proyecto CV creator
Criterio de aceptación | El diagrama tiene que estar completo y legible de forma digital
Entregable | Archivo Excel
Supuestos | El cliente acepta la lista de requerimientos finales del proyecto.
Recursos asignados | 1 scrum master, 1 diseñador, 1 programador, 1 tester
Duración | 3 horas
Hitos | Realizar Backlog- 19/05/2025 5 pm
Actualizar, haciendo modificaciones 28/05/2025 5pm
Costo | 3 horas/ $100
Firma del responsable |  |  |  |  | Firma del líder de proyecto

## Comienzo del repositorio
ID | Nombre de Entregable | Nombre de Actividad | Fecha de actualización | Responsable | Fecha inicio | Fecha de entrega | Estatus
2 | Inicio del repositorio |  | 2025-06-03 | Scrum Master | 2025-05-19 | 2025-06-03 | Finalizado | Aceptado
Progreso
Finalizado
Descripción | Creación del repositorio base, con vite, react y tailwind
Criterio de aceptación | Debe estar disponible para bajar cambios de master desde el repositorio de github
Entregable | repositorio en github
Supuestos | El backlog esta terminado y comienza la fase de planificación
Recursos asignados | 1 scrum master, 1 diseñador, 1 programador, 1 tester
Duración | 3 horas
Hitos | Crear repositorio 03/06/2025 1:00 pm
Actualizar, haciendo modificaciones 03/06/2025 5pm
Costo | 2 horas/ $150
Firma del responsable |  |  |  |  | Firma del líder de proyecto

## Recolección de requisitos
ID | Nombre de Entregable | Nombre de Actividad | Fecha de actualización | Responsable | Fecha inicio | Fecha de entrega | Estatus
3 | Planificación | Recolección de requisitos | 2025-06-03 | Efrén | 2025-05-19 | 2025-08-11 | Aceptado
Descripción | Planificar el proyecto
Criterio de aceptación | Tener todo lo que el cliente nos pida en un archivo legible
Entregable | Un archivo Word
Supuestos | Investigar la información suficiente que el cliente pida
Recursos asignados | 1 scrum master, 1 diseñador, 1 programador, 1 tester
Duración | 5 horas
Hitos | Hacer las preguntas correspondientes al cliente
Iniciar la planificación del proyecto
Costo | 5 horas/$400
Firma del responsable |  |  |  |  | Firma del líder de proyecto

## Análisis de viabilidad
ID | Nombre de Entregable | Nombre de Actividad | Fecha de actualización | Responsable | Fecha inicio | Fecha de entrega | Estatus
4 | Planificación | Análisis de viabilidad | 2025-06-03 |  | 2025-05-19 | 2025-08-11 | Aceptado
Descripción | Se analizará los revursos y posibilidad de que el proyecto llegue a buen pjerto
Criterio de aceptación | El equipo esta decauerdo, y las condiciones materiales permiten realizarlo
Entregable | Word de aceptación com el analisis de la viabilidad
Supuestos | El proyecto es viable
Recursos asignados | 4 desarrolladores
Duración | 2 horas
Hitos | Creación del word
Discusión del proyecto/reunion
Costo | 1 hpra / $ 150
Firma del responsable |  |  |  |  | Firma del líder de proyecto

## Asignación de roles
ID | Nombre de Entregable | Nombre de Actividad | Fecha de actualización | Responsable | Fecha inicio | Fecha de entrega | Estatus
5 | Planificación | Asignación de roles | 2025-06-03 |  | 2025-05-19 | 2025-08-11 | Aceptado
Descripción | Se asigna que hara cada integrante del equipo
Criterio de aceptación | Todos los roles estén claramente definidos, documentados y aceptados por los miembros del equipo. Cada integrante debe conocer su responsabilidad y función dentro del proyecto.
Entregable | Documento de asignación de roles
Supuestos | Se dispone de toda la información necesaria sobre las habilidades y disponibilidad del equipo.
Recursos asignados | Jefe de proyecto, recursos humanos
Duración | 2 horas
Hitos | Identificación de roles requeridos
Evaluación de capacidades del equipo
Costo | 500
Firma del responsable |  |  |  |  | Firma del líder de proyecto

## Asignación de tareas
ID | Nombre de Entregable | Nombre de Actividad | Fecha de actualización | Responsable | Fecha inicio | Fecha de entrega | Estatus
6 | Planificación | Asignación de tareas | 2025-06-03 |  | 2025-05-19 | 2025-08-11 | Aceptado
Descripción | Distribuir las actividades específicas del proyecto entre los miembros del equipo, en función de los roles previamente asignados, las habilidades y la carga de trabajo disponible.
Criterio de aceptación | Cada miembro del equipo tiene tareas asignadas claramente
Entregable | Listado o plan de tareas asignadas
Supuestos | Las tareas han sido desglosadas y planificadas previamente.
Recursos asignados | Jefe de proyecto, líderes de equipo, miembros del equipo de trabajo.
Duración | 1 a 2 días hábiles.
Hitos | Revisión del cronograma y tareas disponibles
Confirmación y compromiso de los responsables
Costo | 300
Firma del responsable |  |  |  |  | Firma del líder de proyecto

## Diseño UI UX
ID | Nombre de Entregable | Nombre de Actividad | Fecha de actualización | Responsable | Fecha inicio | Fecha de entrega | Estatus
7 | Diseño | Diseño UI/UX | 2025-06-03 | Andrés | 2025-05-19 | 2025-07-17 | Aceptado
Descripción | Crear el diseño visual (UI) y de experiencia de usuario (UX) del producto digital
Criterio de aceptación | Prototipo o diseño validado por stakeholders y usuarios clave;
Entregable | Mockups (diseños visuales detallados)
Supuestos | Hay disponibilidad para pruebas de validación con usuarios o stakeholders.
Recursos asignados | Diseñador UI/UX
Duración | 5 a 10 días hábiles
Hitos | Diseño visual (mockups)
Revisión y ajustes con stakeholders
Costo | $1,000 – $3,000
Firma del responsable |  |  |  |  | Firma del líder de proyecto

## Creación de mock-ups
ID | Nombre de Entregable | Nombre de Actividad | Fecha de actualización | Responsable | Fecha inicio | Fecha de entrega | Estatus
8 | Diseño | Creación de mock-ups | 2025-06-03 | Rodrigo | 2025-05-19 | 2025-07-17 | Aceptado
Descripción | Desarrollar representaciones visuales de alta fidelidad de las pantallas del producto,
Criterio de aceptación | Los mock-ups deben estar completos para todas las vistas requeridas
Entregable | Mock-ups en herramientas de diseño como Figma, Adobe
Supuestos | Se cuenta con una guía de estilo o branding.
Recursos asignados | Diseñador UI/UX,
Duración | 3 a 5 días hábiles
Hitos | Creación de primeros mock-ups
Revisión interna y feedback
Costo | $800 – $1,500
Firma del responsable |  |  |  |  | Firma del líder de proyecto

## Mock-up presentación
ID | Nombre de Entregable | Nombre de Actividad | Fecha de actualización | Responsable | Fecha inicio | Fecha de entrega | Estatus
9 | Diseño | Mock-up presentación | 2025-06-03 |  | 2025-05-19 | 2025-07-17 | Aceptado
Descripción | Diseño y desarrollo de un módulo web para la gestión de inventario en tiempo real, integrado con base de datos y acceso multiusuario
Criterio de aceptación | Validación de datos obligatoria y efectiva.
Entregable | Código fuente del módulo web. Manual de usuario y documentación técnica.
Supuestos | Acceso disponible a la base de datos de producción. Se dispone de entorno de pruebas proporcionado por infraestructura.
Recursos asignados | Desarrollador ui/ux
Duración | 5 dias
Hitos | Aprobación del diseño funcional y Entrega final al cliente
Costo | 400
Firma del responsable |  |  |  |  | Firma del líder de proyecto

## Mock-up 8 modelos de cv
ID | Nombre de Entregable | Nombre de Actividad | Fecha de actualización | Responsable | Fecha inicio | Fecha de entrega | Estatus
10 | Diseño | Mock-up 8 modelos de cv | 2025-06-03 |  | 2025-05-19 | 2025-07-17 | Aceptado
Descripción | Diseño elegante, con énfasis en logros de liderazgo.
Criterio de aceptación | Claridad, profesionalismo, logros cuantificables, resumen ejecutivo.
Entregable | presentacion de los 8 modelos
Supuestos | El usuario tiene formación de posgrado y publicaciones.
Recursos asignados | Diseñador
Duración | 5 dias
Hitos | Diseño de los 8 modelos
Costo | 300
Firma del responsable |  |  |  |  | Firma del líder de proyecto

## Mock-up rellenado de cv
ID | Nombre de Entregable | Nombre de Actividad | Fecha de actualización | Responsable | Fecha inicio | Fecha de entrega | Estatus
11 | Diseño | Mock-up rellenado de cv | 2025-06-03 |  | 2025-05-19 | 2025-07-17 | Aceptado
Descripción | Currículum Vitae moderno , experiencia en proyectos y claridad visual.
Criterio de aceptación | Diseño profesional, limpio y legible. Información organizada en una sola página.
Entregable | Versión final en PDF lista para enviar.
Supuestos | La información entregada es verídica y actualizada.
Recursos asignados | redactor de CV profesional.
Duración | 3
Hitos | Envío de borrador para revisión. Envío de borrador para revisión.
Entrega de versión final con ajustes
Costo | 300
Firma del responsable |  |  |  |  | Firma del líder de proyecto

## Mock-up descarga
ID | Nombre de Entregable | Nombre de Actividad | Fecha de actualización | Responsable | Fecha inicio | Fecha de entrega | Estatus
12 | Diseño | Mock-up descarga | 2025-06-03 |  | 2025-05-19 | 2025-07-17 | Aceptado
Descripción | Proceso de descarga automatizada de un Currículum Vitae personalizado a través de una plataforma web
Criterio de aceptación | El usuario puede descargar su CV en formato PDF y Word. El archivo debe incluir todos los datos ingresados correctamente.
Entregable | Funcionalidad activa de descarga.
Supuestos | El usuario ya ha completado el formulario o cargado sus datos.
Recursos asignados | desarrollador ui/ux
Duración | 5 dias
Hitos | Activación de botón de descarga en la UI
Costo | 500
Firma del responsable |  |  |  |  | Firma del líder de proyecto

## Creación y definición de estilo
ID | Nombre de Entregable | Nombre de Actividad | Fecha de actualización | Responsable | Fecha inicio | Fecha de entrega | Estatus
13 | Diseño | Creación y definición de estilos css y tailwind | 2025-06-03 |  | 2025-05-19 | 18/05/2025 | Aceptado
Descripción | Diseñar y definir los estilos visuales del sitio o aplicación utilizando CSS y/o Tailwind CSS
Criterio de aceptación | Los estilos están implementados, reutilizables, documentados y alineados con los mock-ups aprobados
Entregable | Archivos de estilos personalizados (tailwind.config.js
Supuestos | Los mock-ups están aprobados y disponibles. Tailwind está correctamente configurado en el entorno del proyecto.
Recursos asignados | Frontend developer, diseñador UI/UX
Duración | 3 a 6 días hábiles
Hitos | Definición de tokens de diseño (colores, tipografías, breakpoints, etc.)
Desarrollo de componentes estilizados (botones, formularios, layouts)
Costo | $600 – $1,200
Firma del responsable |  |  |  |  | Firma del líder de proyecto

## Arquitectura de software
ID | Nombre de Entregable | Nombre de Actividad | Fecha de actualización | Responsable | Fecha inicio | Fecha de entrega | Estatus
14 | Diseño | Arquitectura de software | 2025-06-03 |  | 2025-05-19 | 25/05/2025 | Aceptado
Descripción | Definir la estructura técnica del sistema, incluyendo componentes, módulos y tecnologías,
Criterio de aceptación | La arquitectura está documentada y validada por el equipo técnico,
Entregable | Documento de Arquitectura de Software (SAD – Software Architecture Document)
Supuestos | Los requisitos funcionales y no funcionales han sido definidos.
Recursos asignados | Arquitecto de software
Duración | 5 a 7 días hábiles
Hitos | Diseño de arquitectura de alto nivel
Elección de tecnologías y patrones de diseño
Costo | $1,200 – $2,500
Firma del responsable |  |  |  |  | Firma del líder de proyecto

## Creación a base de carpetas
ID | Nombre de Entregable | Nombre de Actividad | Fecha de actualización | Responsable | Fecha inicio | Fecha de entrega | Estatus
15 | Diseño | Creación de formato base de carpetas | 2025-06-03 |  | 2025-05-19 | 26/07/2025 | Aceptado
Descripción | Crear la estructura inicial del proyecto con carpetas para componentes, páginas, estilos, utilidades y archivos base (App.jsx, main.jsx).
Criterio de aceptación | La estructura debe estar ordenada, siguiendo la convención del proyecto. Las carpetas principales deben incluir: components, pages, styles, utils. Se deben incluir los archivos base de React (App.jsx, main.jsx).
Entregable | Estructura de carpetas creada y lista para alojar los archivos necesarios del proyecto.
Supuestos | Se cuenta con Node.js y npm/yarn instalado. Se parte de un proyecto creado con Vite o Create React App.
Recursos asignados | Andres Esquivel Breceda (desarrollador principal)
Duración | 2 horas
Hitos | 1. Crear proyecto base. 2. Crear carpetas (components, pages, styles, utils). 3. Crear archivos App.jsx y main.jsx.
Costo | 0 USD (uso de recursos propios y herramientas de desarrollo).
Firma del responsable |  |  |  |  | Firma del líder de proyecto

## Definición de clases y funcione
ID | Nombre de Entregable | Nombre de Actividad | Fecha de actualización | Responsable | Fecha inicio | Fecha de entrega | Estatus
16 | Diseño | Definición de clases y funciones | 2025-06-03 |  | 2025-05-19 | 31/05/2025 | Aceptado
Descripción | Definir las clases o funciones principales necesarias para el funcionamiento inicial de la aplicación, como componentes y funciones auxiliares.
Criterio de aceptación | Las clases y funciones deben estar correctamente definidas, comentadas y ubicadas en las carpetas adecuadas (components, utils, etc.). Su implementación debe seguir las buenas prácticas de React.
Entregable | Clases o funciones base creadas y listas para su uso en el proyecto, como los componentes de formulario, vista previa y exportación de PDF.
Supuestos | El desarrollador tiene conocimiento de React y JavaScript ES6. Se utilizan hooks en lugar de clases de React (useState, useEffect, etc.).
Recursos asignados | Andres Esquivel Breceda (desarrollador principal)
Duración | 3 horas
Hitos | 1. Definir componentes principales (FormularioCV, VistaPreviaCV, ExportarPDF). 2. Crear funciones auxiliares (en utils) como la de exportar a PDF y validaciones.
Costo | 0 USD (uso de recursos propios y herramientas de desarrollo).
Firma del responsable |  |  |  |  | Firma del líder de proyecto

## Frontend
ID | Nombre de Entregable | Nombre de Actividad | Fecha de actualización | Responsable | Fecha inicio | Fecha de entrega | Estatus
17 | Desarrollo | Frontend | 2025-06-03 |  | 2025-05-19 | 2025-07-23 | Aceptado
Descripción | Desarrollar la interfaz de usuario de la aplicación utilizando React y Tailwind CSS o Styled Components. Incluye diseño responsive, vista previa en tiempo real y selección de plantillas.
Criterio de aceptación | La interfaz debe ser funcional, intuitiva y adaptativa a diferentes dispositivos. Debe permitir al usuario crear, editar y previsualizar su CV en tiempo real.
Entregable | Interfaces de usuario para las vistas principales (Home, Editor, VistaPrevia). Componentes reutilizables y navegación básica implementada si se decide usar React Router.
Supuestos | El diseñador/desarrollador tiene experiencia previa con React y Tailwind CSS o Styled Components. Se parte de la estructura base ya creada.
Recursos asignados | Rodrigo Juárez (desarrollador principal).
Duración | 10 horas.
Hitos | 1. Crear vistas principales (Home, Editor, VistaPrevia). 2. Implementar diseño responsive. 3. Ajustar la previsualización del CV en tiempo real. 4. Agregar selección de plantillas (opcional).
Costo | 1,500 MXN (estimado a 150 MXN/hora por el desarrollador).
Firma del responsable |  |  |  |  | Firma del líder de proyecto

## Creación de pantallas
ID | Nombre de Entregable | Nombre de Actividad | Fecha de actualización | Responsable | Fecha inicio | Fecha de entrega | Estatus
18 | Desarrollo | Creación de pantallas | 2025-06-03 |  | 2025-05-19 | 2025-07-23 | Aceptado
Descripción | Crear las pantallas principales de la aplicación: Home, Editor y VistaPrevia. Estas pantallas deben estar funcionales y conectadas entre sí, mostrando la estructura del flujo de la aplicación.
Criterio de aceptación | Las pantallas deben estar listas para recibir datos de los componentes y mostrar la información correspondiente. Se debe asegurar que las rutas estén bien definidas si se usa React Router.
Entregable | Archivos de las pantallas principales (Home.jsx, Editor.jsx, VistaPrevia.jsx) en la carpeta /pages.
Supuestos | Se utilizarán los componentes previamente definidos para armar las pantallas. El desarrollador está familiarizado con la estructura modular de React y la navegación entre pantallas.
Recursos asignados | Rodrigo Juárez (desarrollador principal).
Duración | 5 horas
Hitos | 1. Crear la pantalla Home con bienvenida y descripción. 2. Crear la pantalla Editor con formulario paso a paso o vista única. 3. Crear la pantalla VistaPrevia que muestre el CV en tiempo real.
Costo | 750 MXN (estimado a 150 MXN/hora por el desarrollador).
Firma del responsable |  |  |  |  | Firma del líder de proyecto

## Bienvenida
ID | Nombre de Entregable | Nombre de Actividad | Fecha de actualización | Responsable | Fecha inicio | Fecha de entrega | Estatus
19 | Desarrollo | Bienvenida | 2025-06-03 |  | 2025-05-19 | 2025-07-23 | Aceptado
Descripción | Crear la pantalla de bienvenida (Home o Landing Page) que introduce al usuario en la aplicación. Incluir explicación de la funcionalidad principal y un botón para iniciar la creación del CV.
Criterio de aceptación | La pantalla debe ser visualmente atractiva, contener una breve descripción de la aplicación y un botón de "Comenzar". Debe ser responsive y coherente con el diseño general del proyecto.
Entregable | Componente Home.jsx con la estructura y estilos necesarios, así como el botón de inicio que redirige al editor.
Supuestos | Se utiliza Tailwind CSS o Styled Components para los estilos. La navegación se maneja con React Router si se incluye.
Recursos asignados
Duración | 2 horas
Hitos | 1. Crear componente Home.jsx. 2. Agregar breve descripción y botón de "Comenzar". 3. Asegurar compatibilidad responsive y pruebas.
Costo | 300 MXN (estimado a 150 MXN/hora por el desarrollador).
Firma del responsable |  |  |  |  | Firma del líder de proyecto

## muestra de los 8 diseños
ID | Nombre de Entregable | Nombre de Actividad | Fecha de actualización | Responsable | Fecha inicio | Fecha de entrega | Estatus
20 | Desarrollo | Muestra de los 8 diseños | 2025-06-03 |  | 2025-05-19 | 2025-07-23 | Aceptado
Descripción | Implementar la funcionalidad para que el usuario pueda ver y seleccionar entre 8 diseños diferentes de plantillas para su CV. Cada plantilla debe tener un estilo único y atractivo, usando Tailwind CSS o Styled Components.
Criterio de aceptación | Los 8 diseños deben poder visualizarse correctamente y cambiar dinámicamente la vista previa del CV en tiempo real. La selección de la plantilla debe reflejarse inmediatamente en la vista previa.
Entregable | Componentes para las plantillas y funcionalidad de selección, integrados con la vista previa del CV.
Supuestos | Se cuenta con los estilos y elementos base para cada plantilla. Se utilizan componentes reutilizables.
Recursos asignados
Duración | 6 horas
Hitos | 1. Crear los 8 estilos de plantillas. 2. Implementar el selector de plantillas. 3. Asegurar el cambio dinámico en la vista previa.
Costo | 900 MXN (estimado a 150 MXN/hora por el desarrollador).
Firma del responsable |  |  |  |  | Firma del líder de proyecto

## Formulario de llenado
ID | Nombre de Entregable | Nombre de Actividad | Fecha de actualización | Responsable | Fecha inicio | Fecha de entrega | Estatus
21 | Desarrollo | Formulario de llenado | 2025-06-03 |  | 2025-05-19 | 2025-07-23 | Aceptado
Descripción | Crear el formulario donde el usuario ingresará toda la información necesaria para construir su CV. Puede ser paso a paso o en una sola vista, y debe incluir validación de campos.
Criterio de aceptación | El formulario debe permitir ingresar datos como: nombre, experiencia laboral, educación, habilidades, contacto, etc. Debe tener validaciones básicas y ser claro para el usuario.
Entregable | Componente(s) del formulario dentro de la carpeta /components, integrados con React Hook Form o Formik para manejo de estados y validaciones.
Supuestos | Se utilizarán componentes reutilizables para cada sección del formulario. El estado global puede manejarse con Zustand o Context API.
Recursos asignados
Duración
Hitos | 1. Crear estructura base del formulario. 2. Agregar campos necesarios y validaciones. 3. Integrar el formulario con el estado global. 4. Probar y asegurar que la información fluya correctamente.
Costo | 1,200 MXN (estimado a 150 MXN/hora por el desarrollador).
Firma del responsable |  |  |  |  | Firma del líder de proyecto

## Descarga Lista
ID | Nombre de Entregable | Nombre de Actividad | Fecha de actualización | Responsable | Fecha inicio | Fecha de entrega | Estatus
22 | Desarrollo | Descarga Lista | 2025-06-03 |  | 2025-05-19 | 2025-07-23 | Aceptado
Descripción | Implementar la funcionalidad para exportar el CV finalizado en un archivo PDF que el usuario pueda descargar directamente desde la app.
Criterio de aceptación | El archivo PDF generado debe incluir toda la información del CV con el diseño seleccionado. El botón de descarga debe ser visible y funcional en la vista previa.
Entregable | Código que genere el PDF utilizando html2pdf.js o jsPDF, integrado en la vista previa (VistaPrevia.jsx).
Supuestos | El usuario ya tiene toda su información ingresada y el CV está listo para exportarse. Se usarán librerías confiables para la conversión a PDF.
Recursos asignados
Duración | 4 horas
Hitos | 1. Integrar la librería de exportación (html2pdf.js o jsPDF). 2. Crear el botón de descarga. 3. Probar la exportación para asegurar calidad y formato adecuado.
Costo | 600 MXN (estimado a 150 MXN/hora por el desarrollador).
Firma del responsable |  |  |  |  | Firma del líder de proyecto

## Añadir logica
ID | Nombre de Entregable | Nombre de Actividad | Fecha de actualización | Responsable | Fecha inicio | Fecha de entrega | Estatus
23 | Desarrollo | Añadior logica frontend a cada componente | 2025-06-03 |  | 2025-05-19 | 2025-07-23 | Aceptado
Descripción | Implementar la lógica principal de la aplicación: manejo de estado global/local, integración de formularios, vista previa en tiempo real, cambio de plantillas y generación del PDF.
Criterio de aceptación | Toda la información ingresada en el formulario debe reflejarse dinámicamente en la vista previa, con persistencia mientras se navega entre pantallas. Cambiar plantillas debe actualizar la vista previa de inmediato. Exportar debe incluir todos los datos correctamente.
Entregable | Código fuente con la lógica completa: uso de React Context API o Zustand para el manejo de estado global, conexión entre componentes (formularios, vista previa y descarga).
Supuestos | Se utilizan buenas prácticas de React (componentes funcionales, hooks). La lógica debe estar separada de los componentes de presentación en módulos o carpetas específicas (/utils, etc.).
Recursos asignados
Duración | 8 horas
Hitos | 1. Configurar el manejo de estado global (Context API/Zustand). 2. Conectar formularios con vista previa. 3. Validar que todo el flujo funcione correctamente. 4. Revisar compatibilidad con exportación a PDF.
Costo | ,200 MXN (estimado a 150 MXN/hora por el desarrollador).
Firma del responsable |  |  |  |  | Firma del líder de proyecto

## Unitarias
ID | Nombre de Entregable | Nombre de Actividad | Fecha de actualización | Responsable | Fecha inicio | Fecha de entrega | Estatus
24 | Pruebas | Unitarias | 2025-06-03 |  | 2025-05-19 | 2025-08-08 | Aceptado
Descripción | Implementar pruebas unitarias para los componentes y funciones principales de la aplicación. Las pruebas cubrirán tanto los formularios como la lógica de generación del CV y exportación a PDF.
Criterio de aceptación | Al menos un 70% de cobertura en los componentes y funciones principales. Las pruebas deben pasar correctamente sin errores.
Entregable | Archivos de pruebas en la carpeta /__tests__/ o estructura recomendada por la configuración del proyecto (por ejemplo, dentro de /components o /utils). Utilizar librerías como Jest o Vitest.
Supuestos | Se usarán buenas prácticas para el testing en React (testing-library/react, Jest, Vitest, etc.). Las funciones de utilidad y lógica también deben tener cobertura.
Recursos asignados
Duración | 6 horas
Hitos | 1. Configurar el entorno de testing. 2. Crear pruebas unitarias para los componentes. 3. Probar funciones principales (exportar PDF, cambio de plantillas, etc.). 4. Obtener reporte de cobertura.
Costo | 900 MXN (estimado a 150 MXN/hora por el desarrollador).
Firma del responsable |  |  |  |  | Firma del líder de proyecto

## Usuario
ID | Nombre de Entregable | Nombre de Actividad | Fecha de actualización | Responsable | Fecha inicio | Fecha de entrega | Estatus
25 | Pruebas | Usuario | 2025-06-03 |  | 2025-05-19 | 2025-08-08 | Aceptado
Descripción | Permitir que los usuarios puedan registrarse, iniciar sesión y cerrar sesión para guardar y gestionar sus CVs personalizados.
Criterio de aceptación | El usuario puede registrarse con correo y contraseña. El usuario puede iniciar sesión con correo y contraseña válidos. El usuario puede cerrar sesión. La sesión se mantiene activa mientras el usuario navega por la app. Si la sesión expira o no está activa, el usuario debe ser redirigido a login.
Entregable | Formulario de registro funcional. Formulario de login funcional. Componente de logout. Manejo de estado de usuario autenticado. Mensajes de error en caso de credenciales inválidas.
Supuestos | No se requiere integración con backend real (puede usarse un mock o Firebase). El almacenamiento de sesión puede ser en localStorage o cookies. La app no tendrá recuperación de contraseña en esta fase.
Recursos asignados | 1 desarrollador frontend con experiencia en React y autenticación. 1 diseñador para diseño simple de formularios.
Duración | 4 días hábiles (2 para desarrollo, 1 para pruebas, 1 para ajustes).
Hitos | Día 1: Diseño y estructura de formularios. Día 2: Desarrollo funcional del registro e inicio de sesión. Día 3: Pruebas y corrección de bugs. Día 4: Revisión final y documentación.
Costo | Estimado en 32 horas de trabajo, tarifa aprox ($150.00 mxn la hora)
Firma del responsable |  |  |  |  | Firma del líder de proyecto

## Seguridad
ID | Nombre de Entregable | Nombre de Actividad | Fecha de actualización | Responsable | Fecha inicio | Fecha de entrega | Estatus
24 | Pruebas | Unitarias | 2025-06-03 |  | 2025-05-19 | 2025-08-08 | Aceptado
Descripción | Desarrollo y ejecución de pruebas unitarias para validar el correcto funcionamiento de componentes
Criterio de aceptación | Cobertura mínima del 80% de los módulos críticos.
Entregable | Código fuente de pruebas unitarias.
Supuestos | El sistema tiene una arquitectura modular que permite pruebas unitarias.
Recursos asignados | 2 Desarrolladores (frontend y backend) y 1 QA (para validación de casos cubiertos)
Duración | 4 días hábiles
Hitos | Identificación de componentes a testear
Implementación de pruebas
Costo | $ 880
Firma del responsable |  |  |  |  | Firma del líder de proyecto

## Producción
ID | Nombre de Entregable | Nombre de Actividad | Fecha de actualización | Responsable | Fecha inicio | Fecha de entrega | Estatus
26 | Pruebas | Seguridad | 2025-06-03 |  | 2025-05-19 | 2025-08-08 | Aceptado
Descripción | Actividad destinada a identificar vulnerabilidades en el sistema web mediante pruebas de seguridad,
Criterio de aceptación | No deben encontrarse vulnerabilidades críticas o altas.
Entregable | Checklist de cumplimiento de buenas prácticas (OWASP).
Supuestos | El sistema está en un entorno estable o de staging para pruebas.
Recursos asignados | 1 Especialista en ciberseguridad
Duración | 5 días hábiles
Hitos | Preparación y configuración del entorno de prueba
Documentación de resultados y recomendaciones
Costo | 1360
Firma del responsable |  |  |  |  | Firma del líder de proyecto

## Crear documentación
ID | Nombre de Entregable | Nombre de Actividad | Fecha de actualización | Responsable | Fecha inicio | Fecha de entrega | Estatus
28 | Despliegue | Crear documentación | 2025-06-03 | Analista funcional | 2025-05-19 | 2025-08-08 | Aceptado
Descripción | Generación de la documentación técnica y funcional del sistema web
Criterio de aceptación | La documentación debe estar completa, clara y actualizada.
Entregable | Documento PDF/Word de la documentación técnica y funcional.
Supuestos | El sistema web ha sido terminado en su priomera version
Recursos asignados | 1 Analista funcional
Duración | 4 días hábiles
Hitos | Recolección de información
Redacción inicial
Costo | 630
Firma del responsable |  |  |  |  | Firma del líder de proyecto