## Backlog
1. Planificación
1.1 Recolección de requisitos
1.2 Análisis de viabilidad
1.3 Asignación de roles
1.4 Asignación de tareas
2. Diseño
2.1 Diseño UI/UX
2.1.1 Creación de mock-ups
2.1.1.1 Mock-up presentación
2.1.1.2 Mock-up 8 modelos de cv
2.1.1.3 Mock-up rellenado de cv
2.1.1.4 Mock-up descarga
2.1.2 Creación y definición de estilos css y tailwind
2.2 Arquitectura de software
2.2.1 Creación de formato base de carpetas
2.2.1 Definición de clases y funciones
3. Desarrollo
3.1 Frontend
3.1.1 Creción de pantallas
Bienvenida
muestra de los 8 diseños
Formulario de llenado
Descarga Lista
3.1.2 Añadior logica frontend a cada componente
4. Pruebas
4.1 Unitarias
4.2 Usuario
4.3 Seguridad
5. Despliegue
5.1 Producción
5.2 Crear documentación

## Hoja4
ID | Nombre de Entregable | Nombre de Actividad | Fecha de actualización | Responsable | Fecha inicio | Fecha de entrega | Estatus
Dbacklog | Backlog | Diagrama Backlog | 2025-05-28 | Scrum Master | 2025-05-19 | 2025-08-11 | Finalizado
Descripción | Realizar el diagrama backlog del proyecto CV creator
Criterio de aceptación | El diagrama tiene que estar completo y legible de forma digital
Entregable | Archivo Excel
Supuestos | El cliente acepta la lista de requerimientos finales del proyecto.
Recursos asignados | 1 scrum master, 1 diseñador, 1 programador, 1 tester
Duración | 3 horas
Hitos | Realizar Backlog- 19/05/2025 5 pm
Actualizar, haciendo modificaciones 28/05/2025 5pm
Costo | 3 horas/ $100
Firma del responsable |  |  |  |  | Firma del líder de proyecto

## Hoja5
ID | Nombre de Entregable | Nombre de Actividad | Fecha de actualización | Responsable | Fecha inicio | Fecha de entrega | Estatus
Dbacklog | Backlog | Diagrama Backlog | 2025-05-28 | Scrum Master | 2025-05-19 | 2025-08-11 | Finalizado
Descripción | Realizar el diagrama backlog del proyecto CV creator
Criterio de aceptación | El diagrama tiene que estar completo y legible de forma digital
Entregable | Archivo Excel
Supuestos | El cliente acepta la lista de requerimientos finales del proyecto.
Recursos asignados | 1 scrum master, 1 diseñador, 1 programador, 1 tester
Duración | 3 horas
Hitos | Realizar Backlog- 19/05/2025 5 pm
Actualizar, haciendo modificaciones 28/05/2025 5pm
Costo | 3 horas/ $100
Firma del responsable |  |  |  |  | Firma del líder de proyecto

## Hoja6
ID | Nombre de Entregable | Nombre de Actividad | Fecha de actualización | Responsable | Fecha inicio | Fecha de entrega | Estatus
Dbacklog | Backlog | Diagrama Backlog | 2025-05-28 | Scrum Master | 2025-05-19 | 2025-08-11 | Finalizado
Descripción | Realizar el diagrama backlog del proyecto CV creator
Criterio de aceptación | El diagrama tiene que estar completo y legible de forma digital
Entregable | Archivo Excel
Supuestos | El cliente acepta la lista de requerimientos finales del proyecto.
Recursos asignados | 1 scrum master, 1 diseñador, 1 programador, 1 tester
Duración | 3 horas
Hitos | Realizar Backlog- 19/05/2025 5 pm
Actualizar, haciendo modificaciones 28/05/2025 5pm
Costo | 3 horas/ $100
Firma del responsable |  |  |  |  | Firma del líder de proyecto

## Hoja7
ID | Nombre de Entregable | Nombre de Actividad | Fecha de actualización | Responsable | Fecha inicio | Fecha de entrega | Estatus
Dbacklog | Backlog | Diagrama Backlog | 2025-05-28 | Scrum Master | 2025-05-19 | 2025-08-11 | Finalizado
Descripción | Realizar el diagrama backlog del proyecto CV creator
Criterio de aceptación | El diagrama tiene que estar completo y legible de forma digital
Entregable | Archivo Excel
Supuestos | El cliente acepta la lista de requerimientos finales del proyecto.
Recursos asignados | 1 scrum master, 1 diseñador, 1 programador, 1 tester
Duración | 3 horas
Hitos | Realizar Backlog- 19/05/2025 5 pm
Actualizar, haciendo modificaciones 28/05/2025 5pm
Costo | 3 horas/ $100
Firma del responsable |  |  |  |  | Firma del líder de proyecto

## Hoja8
ID | Nombre de Entregable | Nombre de Actividad | Fecha de actualización | Responsable | Fecha inicio | Fecha de entrega | Estatus
Dbacklog | Backlog | Diagrama Backlog | 2025-05-28 | Scrum Master | 2025-05-19 | 2025-08-11 | Finalizado
Descripción | Realizar el diagrama backlog del proyecto CV creator
Criterio de aceptación | El diagrama tiene que estar completo y legible de forma digital
Entregable | Archivo Excel
Supuestos | El cliente acepta la lista de requerimientos finales del proyecto.
Recursos asignados | 1 scrum master, 1 diseñador, 1 programador, 1 tester
Duración | 3 horas
Hitos | Realizar Backlog- 19/05/2025 5 pm
Actualizar, haciendo modificaciones 28/05/2025 5pm
Costo | 3 horas/ $100
Firma del responsable |  |  |  |  | Firma del líder de proyecto

## Hoja9
ID | Nombre de Entregable | Nombre de Actividad | Fecha de actualización | Responsable | Fecha inicio | Fecha de entrega | Estatus
Dbacklog | Backlog | Diagrama Backlog | 2025-05-28 | Scrum Master | 2025-05-19 | 2025-08-11 | Finalizado
Descripción | Realizar el diagrama backlog del proyecto CV creator
Criterio de aceptación | El diagrama tiene que estar completo y legible de forma digital
Entregable | Archivo Excel
Supuestos | El cliente acepta la lista de requerimientos finales del proyecto.
Recursos asignados | 1 scrum master, 1 diseñador, 1 programador, 1 tester
Duración | 3 horas
Hitos | Realizar Backlog- 19/05/2025 5 pm
Actualizar, haciendo modificaciones 28/05/2025 5pm
Costo | 3 horas/ $100
Firma del responsable |  |  |  |  | Firma del líder de proyecto

## Hoja10
ID | Nombre de Entregable | Nombre de Actividad | Fecha de actualización | Responsable | Fecha inicio | Fecha de entrega | Estatus
Dbacklog | Backlog | Diagrama Backlog | 2025-05-28 | Scrum Master | 2025-05-19 | 2025-08-11 | Finalizado
Descripción | Realizar el diagrama backlog del proyecto CV creator
Criterio de aceptación | El diagrama tiene que estar completo y legible de forma digital
Entregable | Archivo Excel
Supuestos | El cliente acepta la lista de requerimientos finales del proyecto.
Recursos asignados | 1 scrum master, 1 diseñador, 1 programador, 1 tester
Duración | 3 horas
Hitos | Realizar Backlog- 19/05/2025 5 pm
Actualizar, haciendo modificaciones 28/05/2025 5pm
Costo | 3 horas/ $100
Firma del responsable |  |  |  |  | Firma del líder de proyecto

## Hoja11
ID | Nombre de Entregable | Nombre de Actividad | Fecha de actualización | Responsable | Fecha inicio | Fecha de entrega | Estatus
Dbacklog | Backlog | Diagrama Backlog | 2025-05-28 | Scrum Master | 2025-05-19 | 2025-08-11 | Finalizado
Descripción | Realizar el diagrama backlog del proyecto CV creator
Criterio de aceptación | El diagrama tiene que estar completo y legible de forma digital
Entregable | Archivo Excel
Supuestos | El cliente acepta la lista de requerimientos finales del proyecto.
Recursos asignados | 1 scrum master, 1 diseñador, 1 programador, 1 tester
Duración | 3 horas
Hitos | Realizar Backlog- 19/05/2025 5 pm
Actualizar, haciendo modificaciones 28/05/2025 5pm
Costo | 3 horas/ $100
Firma del responsable |  |  |  |  | Firma del líder de proyecto

## Hoja12
ID | Nombre de Entregable | Nombre de Actividad | Fecha de actualización | Responsable | Fecha inicio | Fecha de entrega | Estatus
Dbacklog | Backlog | Diagrama Backlog | 2025-05-28 | Scrum Master | 2025-05-19 | 2025-08-11 | Finalizado
Descripción | Realizar el diagrama backlog del proyecto CV creator
Criterio de aceptación | El diagrama tiene que estar completo y legible de forma digital
Entregable | Archivo Excel
Supuestos | El cliente acepta la lista de requerimientos finales del proyecto.
Recursos asignados | 1 scrum master, 1 diseñador, 1 programador, 1 tester
Duración | 3 horas
Hitos | Realizar Backlog- 19/05/2025 5 pm
Actualizar, haciendo modificaciones 28/05/2025 5pm
Costo | 3 horas/ $100
Firma del responsable |  |  |  |  | Firma del líder de proyecto

## Hoja13
ID | Nombre de Entregable | Nombre de Actividad | Fecha de actualización | Responsable | Fecha inicio | Fecha de entrega | Estatus
Dbacklog | Backlog | Diagrama Backlog | 2025-05-28 | Scrum Master | 2025-05-19 | 2025-08-11 | Finalizado
Descripción | Realizar el diagrama backlog del proyecto CV creator
Criterio de aceptación | El diagrama tiene que estar completo y legible de forma digital
Entregable | Archivo Excel
Supuestos | El cliente acepta la lista de requerimientos finales del proyecto.
Recursos asignados | 1 scrum master, 1 diseñador, 1 programador, 1 tester
Duración | 3 horas
Hitos | Realizar Backlog- 19/05/2025 5 pm
Actualizar, haciendo modificaciones 28/05/2025 5pm
Costo | 3 horas/ $100
Firma del responsable |  |  |  |  | Firma del líder de proyecto

## Hoja14
ID | Nombre de Entregable | Nombre de Actividad | Fecha de actualización | Responsable | Fecha inicio | Fecha de entrega | Estatus
Dbacklog | Backlog | Diagrama Backlog | 2025-05-28 | Scrum Master | 2025-05-19 | 2025-08-11 | Finalizado
Descripción | Realizar el diagrama backlog del proyecto CV creator
Criterio de aceptación | El diagrama tiene que estar completo y legible de forma digital
Entregable | Archivo Excel
Supuestos | El cliente acepta la lista de requerimientos finales del proyecto.
Recursos asignados | 1 scrum master, 1 diseñador, 1 programador, 1 tester
Duración | 3 horas
Hitos | Realizar Backlog- 19/05/2025 5 pm
Actualizar, haciendo modificaciones 28/05/2025 5pm
Costo | 3 horas/ $100
Firma del responsable |  |  |  |  | Firma del líder de proyecto

## Hoja15
ID | Nombre de Entregable | Nombre de Actividad | Fecha de actualización | Responsable | Fecha inicio | Fecha de entrega | Estatus
Dbacklog | Backlog | Diagrama Backlog | 2025-05-28 | Scrum Master | 2025-05-19 | 2025-08-11 | Finalizado
Descripción | Realizar el diagrama backlog del proyecto CV creator
Criterio de aceptación | El diagrama tiene que estar completo y legible de forma digital
Entregable | Archivo Excel
Supuestos | El cliente acepta la lista de requerimientos finales del proyecto.
Recursos asignados | 1 scrum master, 1 diseñador, 1 programador, 1 tester
Duración | 3 horas
Hitos | Realizar Backlog- 19/05/2025 5 pm
Actualizar, haciendo modificaciones 28/05/2025 5pm
Costo | 3 horas/ $100
Firma del responsable |  |  |  |  | Firma del líder de proyecto

## Hoja16
ID | Nombre de Entregable | Nombre de Actividad | Fecha de actualización | Responsable | Fecha inicio | Fecha de entrega | Estatus
Dbacklog | Backlog | Diagrama Backlog | 2025-05-28 | Scrum Master | 2025-05-19 | 2025-08-11 | Finalizado
Descripción | Realizar el diagrama backlog del proyecto CV creator
Criterio de aceptación | El diagrama tiene que estar completo y legible de forma digital
Entregable | Archivo Excel
Supuestos | El cliente acepta la lista de requerimientos finales del proyecto.
Recursos asignados | 1 scrum master, 1 diseñador, 1 programador, 1 tester
Duración | 3 horas
Hitos | Realizar Backlog- 19/05/2025 5 pm
Actualizar, haciendo modificaciones 28/05/2025 5pm
Costo | 3 horas/ $100
Firma del responsable |  |  |  |  | Firma del líder de proyecto

## Hoja17
ID | Nombre de Entregable | Nombre de Actividad | Fecha de actualización | Responsable | Fecha inicio | Fecha de entrega | Estatus
Dbacklog | Backlog | Diagrama Backlog | 2025-05-28 | Scrum Master | 2025-05-19 | 2025-08-11 | Finalizado
Descripción | Realizar el diagrama backlog del proyecto CV creator
Criterio de aceptación | El diagrama tiene que estar completo y legible de forma digital
Entregable | Archivo Excel
Supuestos | El cliente acepta la lista de requerimientos finales del proyecto.
Recursos asignados | 1 scrum master, 1 diseñador, 1 programador, 1 tester
Duración | 3 horas
Hitos | Realizar Backlog- 19/05/2025 5 pm
Actualizar, haciendo modificaciones 28/05/2025 5pm
Costo | 3 horas/ $100
Firma del responsable |  |  |  |  | Firma del líder de proyecto

## Hoja18
ID | Nombre de Entregable | Nombre de Actividad | Fecha de actualización | Responsable | Fecha inicio | Fecha de entrega | Estatus
Dbacklog | Backlog | Diagrama Backlog | 2025-05-28 | Scrum Master | 2025-05-19 | 2025-08-11 | Finalizado
Descripción | Realizar el diagrama backlog del proyecto CV creator
Criterio de aceptación | El diagrama tiene que estar completo y legible de forma digital
Entregable | Archivo Excel
Supuestos | El cliente acepta la lista de requerimientos finales del proyecto.
Recursos asignados | 1 scrum master, 1 diseñador, 1 programador, 1 tester
Duración | 3 horas
Hitos | Realizar Backlog- 19/05/2025 5 pm
Actualizar, haciendo modificaciones 28/05/2025 5pm
Costo | 3 horas/ $100
Firma del responsable |  |  |  |  | Firma del líder de proyecto

## Hoja19
ID | Nombre de Entregable | Nombre de Actividad | Fecha de actualización | Responsable | Fecha inicio | Fecha de entrega | Estatus
Dbacklog | Backlog | Diagrama Backlog | 2025-05-28 | Scrum Master | 2025-05-19 | 2025-08-11 | Finalizado
Descripción | Realizar el diagrama backlog del proyecto CV creator
Criterio de aceptación | El diagrama tiene que estar completo y legible de forma digital
Entregable | Archivo Excel
Supuestos | El cliente acepta la lista de requerimientos finales del proyecto.
Recursos asignados | 1 scrum master, 1 diseñador, 1 programador, 1 tester
Duración | 3 horas
Hitos | Realizar Backlog- 19/05/2025 5 pm
Actualizar, haciendo modificaciones 28/05/2025 5pm
Costo | 3 horas/ $100
Firma del responsable |  |  |  |  | Firma del líder de proyecto

## Hoja20
ID | Nombre de Entregable | Nombre de Actividad | Fecha de actualización | Responsable | Fecha inicio | Fecha de entrega | Estatus
Dbacklog | Backlog | Diagrama Backlog | 2025-05-28 | Scrum Master | 2025-05-19 | 2025-08-11 | Finalizado
Descripción | Realizar el diagrama backlog del proyecto CV creator
Criterio de aceptación | El diagrama tiene que estar completo y legible de forma digital
Entregable | Archivo Excel
Supuestos | El cliente acepta la lista de requerimientos finales del proyecto.
Recursos asignados | 1 scrum master, 1 diseñador, 1 programador, 1 tester
Duración | 3 horas
Hitos | Realizar Backlog- 19/05/2025 5 pm
Actualizar, haciendo modificaciones 28/05/2025 5pm
Costo | 3 horas/ $100
Firma del responsable |  |  |  |  | Firma del líder de proyecto

## Hoja21
ID | Nombre de Entregable | Nombre de Actividad | Fecha de actualización | Responsable | Fecha inicio | Fecha de entrega | Estatus
Dbacklog | Backlog | Diagrama Backlog | 2025-05-28 | Scrum Master | 2025-05-19 | 2025-08-11 | Finalizado
Descripción | Realizar el diagrama backlog del proyecto CV creator
Criterio de aceptación | El diagrama tiene que estar completo y legible de forma digital
Entregable | Archivo Excel
Supuestos | El cliente acepta la lista de requerimientos finales del proyecto.
Recursos asignados | 1 scrum master, 1 diseñador, 1 programador, 1 tester
Duración | 3 horas
Hitos | Realizar Backlog- 19/05/2025 5 pm
Actualizar, haciendo modificaciones 28/05/2025 5pm
Costo | 3 horas/ $100
Firma del responsable |  |  |  |  | Firma del líder de proyecto

## Hoja22
ID | Nombre de Entregable | Nombre de Actividad | Fecha de actualización | Responsable | Fecha inicio | Fecha de entrega | Estatus
Dbacklog | Backlog | Diagrama Backlog | 2025-05-28 | Scrum Master | 2025-05-19 | 2025-08-11 | Finalizado
Descripción | Realizar el diagrama backlog del proyecto CV creator
Criterio de aceptación | El diagrama tiene que estar completo y legible de forma digital
Entregable | Archivo Excel
Supuestos | El cliente acepta la lista de requerimientos finales del proyecto.
Recursos asignados | 1 scrum master, 1 diseñador, 1 programador, 1 tester
Duración | 3 horas
Hitos | Realizar Backlog- 19/05/2025 5 pm
Actualizar, haciendo modificaciones 28/05/2025 5pm
Costo | 3 horas/ $100
Firma del responsable |  |  |  |  | Firma del líder de proyecto

## Hoja23
ID | Nombre de Entregable | Nombre de Actividad | Fecha de actualización | Responsable | Fecha inicio | Fecha de entrega | Estatus
Dbacklog | Backlog | Diagrama Backlog | 2025-05-28 | Scrum Master | 2025-05-19 | 2025-08-11 | Finalizado
Descripción | Realizar el diagrama backlog del proyecto CV creator
Criterio de aceptación | El diagrama tiene que estar completo y legible de forma digital
Entregable | Archivo Excel
Supuestos | El cliente acepta la lista de requerimientos finales del proyecto.
Recursos asignados | 1 scrum master, 1 diseñador, 1 programador, 1 tester
Duración | 3 horas
Hitos | Realizar Backlog- 19/05/2025 5 pm
Actualizar, haciendo modificaciones 28/05/2025 5pm
Costo | 3 horas/ $100
Firma del responsable |  |  |  |  | Firma del líder de proyecto

## Hoja24
ID | Nombre de Entregable | Nombre de Actividad | Fecha de actualización | Responsable | Fecha inicio | Fecha de entrega | Estatus
Dbacklog | Backlog | Diagrama Backlog | 2025-05-28 | Scrum Master | 2025-05-19 | 2025-08-11 | Finalizado
Descripción | Realizar el diagrama backlog del proyecto CV creator
Criterio de aceptación | El diagrama tiene que estar completo y legible de forma digital
Entregable | Archivo Excel
Supuestos | El cliente acepta la lista de requerimientos finales del proyecto.
Recursos asignados | 1 scrum master, 1 diseñador, 1 programador, 1 tester
Duración | 3 horas
Hitos | Realizar Backlog- 19/05/2025 5 pm
Actualizar, haciendo modificaciones 28/05/2025 5pm
Costo | 3 horas/ $100
Firma del responsable |  |  |  |  | Firma del líder de proyecto

## Hoja25
ID | Nombre de Entregable | Nombre de Actividad | Fecha de actualización | Responsable | Fecha inicio | Fecha de entrega | Estatus
Dbacklog | Backlog | Diagrama Backlog | 2025-05-28 | Scrum Master | 2025-05-19 | 2025-08-11 | Finalizado
Descripción | Realizar el diagrama backlog del proyecto CV creator
Criterio de aceptación | El diagrama tiene que estar completo y legible de forma digital
Entregable | Archivo Excel
Supuestos | El cliente acepta la lista de requerimientos finales del proyecto.
Recursos asignados | 1 scrum master, 1 diseñador, 1 programador, 1 tester
Duración | 3 horas
Hitos | Realizar Backlog- 19/05/2025 5 pm
Actualizar, haciendo modificaciones 28/05/2025 5pm
Costo | 3 horas/ $100
Firma del responsable |  |  |  |  | Firma del líder de proyecto

## Hoja26
ID | Nombre de Entregable | Nombre de Actividad | Fecha de actualización | Responsable | Fecha inicio | Fecha de entrega | Estatus
Dbacklog | Backlog | Diagrama Backlog | 2025-05-28 | Scrum Master | 2025-05-19 | 2025-08-11 | Finalizado
Descripción | Realizar el diagrama backlog del proyecto CV creator
Criterio de aceptación | El diagrama tiene que estar completo y legible de forma digital
Entregable | Archivo Excel
Supuestos | El cliente acepta la lista de requerimientos finales del proyecto.
Recursos asignados | 1 scrum master, 1 diseñador, 1 programador, 1 tester
Duración | 3 horas
Hitos | Realizar Backlog- 19/05/2025 5 pm
Actualizar, haciendo modificaciones 28/05/2025 5pm
Costo | 3 horas/ $100
Firma del responsable |  |  |  |  | Firma del líder de proyecto

## Hoja27
ID | Nombre de Entregable | Nombre de Actividad | Fecha de actualización | Responsable | Fecha inicio | Fecha de entrega | Estatus
Dbacklog | Backlog | Diagrama Backlog | 2025-05-28 | Scrum Master | 2025-05-19 | 2025-08-11 | Finalizado
Descripción | Realizar el diagrama backlog del proyecto CV creator
Criterio de aceptación | El diagrama tiene que estar completo y legible de forma digital
Entregable | Archivo Excel
Supuestos | El cliente acepta la lista de requerimientos finales del proyecto.
Recursos asignados | 1 scrum master, 1 diseñador, 1 programador, 1 tester
Duración | 3 horas
Hitos | Realizar Backlog- 19/05/2025 5 pm
Actualizar, haciendo modificaciones 28/05/2025 5pm
Costo | 3 horas/ $100
Firma del responsable |  |  |  |  | Firma del líder de proyecto

## Hoja28
ID | Nombre de Entregable | Nombre de Actividad | Fecha de actualización | Responsable | Fecha inicio | Fecha de entrega | Estatus
Dbacklog | Backlog | Diagrama Backlog | 2025-05-28 | Scrum Master | 2025-05-19 | 2025-08-11 | Finalizado
Descripción | Realizar el diagrama backlog del proyecto CV creator
Criterio de aceptación | El diagrama tiene que estar completo y legible de forma digital
Entregable | Archivo Excel
Supuestos | El cliente acepta la lista de requerimientos finales del proyecto.
Recursos asignados | 1 scrum master, 1 diseñador, 1 programador, 1 tester
Duración | 3 horas
Hitos | Realizar Backlog- 19/05/2025 5 pm
Actualizar, haciendo modificaciones 28/05/2025 5pm
Costo | 3 horas/ $100
Firma del responsable |  |  |  |  | Firma del líder de proyecto

## Hoja29
ID | Nombre de Entregable | Nombre de Actividad | Fecha de actualización | Responsable | Fecha inicio | Fecha de entrega | Estatus
Dbacklog | Backlog | Diagrama Backlog | 2025-05-28 | Scrum Master | 2025-05-19 | 2025-08-11 | Aceptado
Descripción | Realizar el diagrama backlog del proyecto CV creator
Criterio de aceptación | El diagrama tiene que estar completo y legible de forma digital
Entregable | Archivo Excel
Supuestos | El cliente acepta la lista de requerimientos finales del proyecto.
Recursos asignados | 1 scrum master, 1 diseñador, 1 programador, 1 tester
Duración | 3 horas
Hitos | Realizar Backlog- 19/05/2025 5 pm
Actualizar, haciendo modificaciones 28/05/2025 5pm
Costo | 3 horas/ $100
Firma del responsable |  |  |  |  | Firma del líder de proyecto

## DIagrama
ID | Nombre de Entregable | Nombre de Actividad | Fecha de actualización | Responsable | Fecha inicio | Fecha de entrega | Estatus
Dbacklog | Backlog | Diagrama Backlog | 2025-05-28 | Scrum Master | 2025-05-19 | 2025-08-11 | Finalizado | Aceptado
Progreso
Finalizado
Descripción | Realizar el diagrama backlog del proyecto CV creator
Criterio de aceptación | El diagrama tiene que estar completo y legible de forma digital
Entregable | Archivo Excel
Supuestos | El cliente acepta la lista de requerimientos finales del proyecto.
Recursos asignados | 1 scrum master, 1 diseñador, 1 programador, 1 tester
Duración | 3 horas
Hitos | Realizar Backlog- 19/05/2025 5 pm
Actualizar, haciendo modificaciones 28/05/2025 5pm
Costo | 3 horas/ $100
Firma del responsable |  |  |  |  | Firma del líder de proyecto

## Comienzo del repositorio
ID | Nombre de Entregable | Nombre de Actividad | Fecha de actualización | Responsable | Fecha inicio | Fecha de entrega | Estatus
2 | Inicio del repositorio |  | 2025-06-03 | Scrum Master | 2025-05-19 | 2025-06-03 | Finalizado | Aceptado
Progreso
Finalizado
Descripción | Creación del repositorio base, con vite, react y tailwind
Criterio de aceptación | Debe estar disponible para bajar cambios de master desde el repositorio de github
Entregable | repositorio en github
Supuestos | El backlog esta terminado y comeienza la fase de planificación
Recursos asignados | 1 scrum master, 1 diseñador, 1 programador, 1 tester
Duración | 3 horas
Hitos | Crear repositorio 03/06/2025 1:00 pm
Actualizar, haciendo modificaciones 03/06/2025 5pm
Costo | 2 horas/ $150
Firma del responsable |  |  |  |  | Firma del líder de proyecto