## Hoja1
MATRIZ DE RIESGOS
ID PROYECTO: CV creator
FECHA DE INICIO: 01 de junio del 2025
FECHA DE TÉRMINO PROPUESTA: 11 de agosto del 2025
# | Riesgo (si) | Posible resultado (entonces) | Síntoma | Probabilidad (A/M/B) | Impacto (A/M/B) | Prioridad (1 - 9) | Respuesta | Responsable de la acción de respuesta
1 | Riesgos climáticos o de infraestructura local (cortes de energía, etc.) | Pérdida temporal de productividad; posibles retrasos en entregas. | EL mal clima en esta epoca | Baja | Medio | 8 | Respaldo de los servidores | Andrés Esquivel Breceda
2 | Ataque a la pagina web o servidor web | Dque la pagina no este activa y disponible | Notificacones de ataque al servidor web | Baja | alto | 6 | Respaldo y redundancia de los servidores | Andrés Esquivel Breceda
3 | Saneamiento de los inputs del formulario | Posible filtración de codigo base y mayor riesgo a la vulnerabilidad | El tester pudo quebrar los lineamientos de seguridad | Media | Alto | 3 | Programar validaciones y candados de seguridad | Juan Carlos Alvarado
4 | Salida del desarrollador backend | Retraso en módulos críticos (login, base de datos); riesgo de errores por falta de continuidad | El programador del backend deja el proyecto. | Alto | Media | 3 | Mantener documentación técnica; preparar a un suplente | Rodrigo Juarez
5 | Requerimientos poco claros | Desarrollo erróneo o incompleto; necesidad de rehacer partes del sistema. | el equipo no detalló completamente los flujos y reglas del sistema al inicio. | baja | Alta | 6 | Reuniones de levantamiento; creación de prototipos para validar. | Efrén Nájera
6 | Retraso en el diseño de la interfaz | Demoras en desarrollo frontend; mala experiencia del usuario final. | El diseño de interfaz tarda más de lo esperado o se entrega incompleto. | Media | Media | 5 | Reutilizar componentes de diseño; usar frameworks UI predefinidos. | Rodrigo Juarez
7 | Problemas técnicos en backend | El sistema no puede usarse; fallos en el inicio de sesión o acceso a datos. | Errores de diseño, lógica o configuración afectan funcionalidades clave. | Alta | Media | 3 | Pruebas unitarias y revisión de código; validación anticipada de arquitectura | Rodrigo Juarez
8 | Cambios de requerimientos durante el desarrollo | Retrasos y aumento de costos; estrés en el equipo. | El cliente decide modificar funcionalidades ya implementadas. | Medio | Alta | 2 | Control de cambios formal; aplicar metodología ágil. | Efrén Nájera
9 | Incompatibilidad entre plataformas web y móvil | Fallos en una plataforma; mala experiencia del usuario. | Diferencias de comportamiento entre dispositivos; problemas de responsive o API. | Medio | Medio | 5 | Pruebas cruzadas desde el inicio; usar tecnologías multiplataforma como React. | Juan Carlos Alvarado