## Backlog
1. Planificación
1.1 Recolección de requisitos
1.2 Análisis de viabilidad
1.3 Asignación de roles
1.4 Asignación de tareas
2. Diseño
2.1 Diseño UI/UX
2.1.1 Creación de mock-ups
2.1.1.1 Mock-up presentación
2.1.1.2 Mock-up 8 modelos de cv
2.1.1.3 Mock-up rellenado de cv
2.1.1.4 Mock-up descarga
2.1.2 Creación y definición de estilos css y tailwind
2.2 Arquitectura de software
2.2.1 Creación de formato base de carpetas
2.2.1 Definición de clases y funciones
3. Desarrollo
3.1 Frontend
3.1.1 Creción de pantallas
Bienvenida
muestra de los 8 diseños
Formulario de llenado
Descarga Lista
3.1.2 Añadior logica frontend a cada componente
4. Pruebas
4.1 Unitarias
4.2 Usuario
4.3 Seguridad
5. Despliegue
5.1 Producción
5.2 Crear documentación

## DIagrama
ID | Nombre de Entregable | Nombre de Actividad | Fecha de actualización | Responsable | Fecha inicio | Fecha de entrega | Estatus
Dbacklog | Backlog | Diagrama Backlog | 2025-05-28 | Scrum Master | 2025-05-19 | 2025-08-11 | Finalizado | Aceptado
Progreso
Finalizado
Descripción | Realizar el diagrama backlog del proyecto CV creator
Criterio de aceptación | El diagrama tiene que estar completo y legible de forma digital
Entregable | Archivo Excel
Supuestos | El cliente acepta la lista de requerimientos finales del proyecto.
Recursos asignados | 1 scrum master, 1 diseñador, 1 programador, 1 tester
Duración | 3 horas
Hitos | Realizar Backlog- 19/05/2025 5 pm
Actualizar, haciendo modificaciones 28/05/2025 5pm
Costo | 3 horas/ $100
Firma del responsable |  |  |  |  | Firma del líder de proyecto

## Comienzo del repositorio
ID | Nombre de Entregable | Nombre de Actividad | Fecha de actualización | Responsable | Fecha inicio | Fecha de entrega | Estatus
2 | Inicio del repositorio |  | 2025-06-03 | Scrum Master | 2025-05-19 | 2025-06-03 | Finalizado | Aceptado
Progreso
Finalizado
Descripción | Creación del repositorio base, con vite, react y tailwind
Criterio de aceptación | Debe estar disponible para bajar cambios de master desde el repositorio de github
Entregable | repositorio en github
Supuestos | El backlog esta terminado y comienza la fase de planificación
Recursos asignados | 1 scrum master, 1 diseñador, 1 programador, 1 tester
Duración | 3 horas
Hitos | Crear repositorio 03/06/2025 1:00 pm
Actualizar, haciendo modificaciones 03/06/2025 5pm
Costo | 2 horas/ $150
Firma del responsable |  |  |  |  | Firma del líder de proyecto

## Recolección de requisitos
ID | Nombre de Entregable | Nombre de Actividad | Fecha de actualización | Responsable | Fecha inicio | Fecha de entrega | Estatus
3 | Planificación | Recolección de requisitos | 2025-06-03 | Efrén | 2025-05-19 | 2025-08-11 | Aceptado
Descripción | Planificar el proyecto
Criterio de aceptación | Tener todo lo que el cliente nos pida en un archivo legible
Entregable | Un archivo Word
Supuestos | Investigar la información suficiente que el cliente pida
Recursos asignados | 1 scrum master, 1 diseñador, 1 programador, 1 tester
Duración | 5 horas
Hitos | Hacer las preguntas correspondientes al cliente
Iniciar la planificación del proyecto
Costo | 5 horas/$400
Firma del responsable |  |  |  |  | Firma del líder de proyecto

## Análisis de viabilidad
ID | Nombre de Entregable | Nombre de Actividad | Fecha de actualización | Responsable | Fecha inicio | Fecha de entrega | Estatus
4 | Planificación | Análisis de viabilidad | 2025-06-03 |  | 2025-05-19 | 2025-08-11 | Aceptado
Descripción | Se analizará los revursos y posibilidad de que el proyecto llegue a buen pjerto
Criterio de aceptación | El equipo esta decauerdo, y las condiciones materiales permiten realizarlo
Entregable | Word de aceptación com el analisis de la viabilidad
Supuestos | El proyecto es viable
Recursos asignados | 4 desarrolladores
Duración | 2 horas
Hitos | Creación del word
Discusión del proyecto/reunion
Costo | 1 hpra / $ 150
Firma del responsable |  |  |  |  | Firma del líder de proyecto

## Asignación de roles
ID | Nombre de Entregable | Nombre de Actividad | Fecha de actualización | Responsable | Fecha inicio | Fecha de entrega | Estatus
5 | Planificación | Asignación de roles | 2025-06-03 |  | 2025-05-19 | 2025-08-11 | Aceptado
Descripción | Se asigna que hara cada integrante del equipo
Criterio de aceptación | Todos los roles estén claramente definidos, documentados y aceptados por los miembros del equipo. Cada integrante debe conocer su responsabilidad y función dentro del proyecto.
Entregable | Documento de asignación de roles
Supuestos | Se dispone de toda la información necesaria sobre las habilidades y disponibilidad del equipo.
Recursos asignados | Jefe de proyecto, recursos humanos
Duración | 2 horas
Hitos | Identificación de roles requeridos
Evaluación de capacidades del equipo
Costo | 500
Firma del responsable |  |  |  |  | Firma del líder de proyecto

## Asignación de tareas
ID | Nombre de Entregable | Nombre de Actividad | Fecha de actualización | Responsable | Fecha inicio | Fecha de entrega | Estatus
6 | Planificación | Asignación de tareas | 2025-06-03 |  | 2025-05-19 | 2025-08-11 | Aceptado
Descripción | Distribuir las actividades específicas del proyecto entre los miembros del equipo, en función de los roles previamente asignados, las habilidades y la carga de trabajo disponible.
Criterio de aceptación | Cada miembro del equipo tiene tareas asignadas claramente
Entregable | Listado o plan de tareas asignadas
Supuestos | Las tareas han sido desglosadas y planificadas previamente.
Recursos asignados | Jefe de proyecto, líderes de equipo, miembros del equipo de trabajo.
Duración | 1 a 2 días hábiles.
Hitos | Revisión del cronograma y tareas disponibles
Confirmación y compromiso de los responsables
Costo | 300
Firma del responsable |  |  |  |  | Firma del líder de proyecto

## Diseño UI UX
ID | Nombre de Entregable | Nombre de Actividad | Fecha de actualización | Responsable | Fecha inicio | Fecha de entrega | Estatus
7 | Diseño | Diseño UI/UX | 2025-06-03 |  | 2025-05-19 | 2025-08-11 | Aceptado
Descripción | Crear el diseño visual (UI) y de experiencia de usuario (UX) del producto digital
Criterio de aceptación | Prototipo o diseño validado por stakeholders y usuarios clave;
Entregable | Mockups (diseños visuales detallados)
Supuestos | Hay disponibilidad para pruebas de validación con usuarios o stakeholders.
Recursos asignados | Diseñador UI/UX
Duración | 5 a 10 días hábiles
Hitos | Diseño visual (mockups)
Revisión y ajustes con stakeholders
Costo | $1,000 – $3,000
Firma del responsable |  |  |  |  | Firma del líder de proyecto

## Creación de mock-ups
ID | Nombre de Entregable | Nombre de Actividad | Fecha de actualización | Responsable | Fecha inicio | Fecha de entrega | Estatus
8 | Diseño | Creación de mock-ups | 2025-06-03 |  | 2025-05-19 | 2025-08-11 | Aceptado
Descripción | Desarrollar representaciones visuales de alta fidelidad de las pantallas del producto,
Criterio de aceptación | Los mock-ups deben estar completos para todas las vistas requeridas
Entregable | Mock-ups en herramientas de diseño como Figma, Adobe
Supuestos | Se cuenta con una guía de estilo o branding.
Recursos asignados | Diseñador UI/UX,
Duración | 3 a 5 días hábiles
Hitos | Creación de primeros mock-ups
Revisión interna y feedback
Costo | $800 – $1,500
Firma del responsable |  |  |  |  | Firma del líder de proyecto

## Mock-up presentación
ID | Nombre de Entregable | Nombre de Actividad | Fecha de actualización | Responsable | Fecha inicio | Fecha de entrega | Estatus
9 | Diseño | Mock-up presentación | 2025-06-03 |  | 2025-05-19 | 2025-08-11 | Aceptado
Descripción
Criterio de aceptación
Entregable
Supuestos
Recursos asignados
Duración
Hitos
Costo
Firma del responsable |  |  |  |  | Firma del líder de proyecto

## Mock-up 8 modelos de cv
ID | Nombre de Entregable | Nombre de Actividad | Fecha de actualización | Responsable | Fecha inicio | Fecha de entrega | Estatus
10 | Diseño | Mock-up 8 modelos de cv | 2025-06-03 |  | 2025-05-19 | 2025-08-11 | Aceptado
Descripción
Criterio de aceptación
Entregable
Supuestos
Recursos asignados
Duración
Hitos
Costo
Firma del responsable |  |  |  |  | Firma del líder de proyecto

## Mock-up rellenado de cv
ID | Nombre de Entregable | Nombre de Actividad | Fecha de actualización | Responsable | Fecha inicio | Fecha de entrega | Estatus
11 | Diseño | Mock-up rellenado de cv | 2025-06-03 |  | 2025-05-19 | 2025-08-11 | Aceptado
Descripción
Criterio de aceptación
Entregable
Supuestos
Recursos asignados
Duración
Hitos
Costo
Firma del responsable |  |  |  |  | Firma del líder de proyecto

## Mock-up descarga
ID | Nombre de Entregable | Nombre de Actividad | Fecha de actualización | Responsable | Fecha inicio | Fecha de entrega | Estatus
12 | Diseño | Mock-up descarga | 2025-06-03 |  | 2025-05-19 | 2025-08-11 | Aceptado
Descripción
Criterio de aceptación
Entregable
Supuestos
Recursos asignados
Duración
Hitos
Costo
Firma del responsable |  |  |  |  | Firma del líder de proyecto

## Creación y definición de estilo
ID | Nombre de Entregable | Nombre de Actividad | Fecha de actualización | Responsable | Fecha inicio | Fecha de entrega | Estatus
13 | Diseño | Creación y definición de estilos css y tailwind | 2025-06-03 |  | 2025-05-19 | 2025-08-11 | Aceptado
Descripción | Diseñar y definir los estilos visuales del sitio o aplicación utilizando CSS y/o Tailwind CSS
Criterio de aceptación | Los estilos están implementados, reutilizables, documentados y alineados con los mock-ups aprobados
Entregable | Archivos de estilos personalizados (tailwind.config.js
Supuestos | Los mock-ups están aprobados y disponibles. Tailwind está correctamente configurado en el entorno del proyecto.
Recursos asignados | Frontend developer, diseñador UI/UX
Duración | 3 a 6 días hábiles
Hitos | Definición de tokens de diseño (colores, tipografías, breakpoints, etc.)
Desarrollo de componentes estilizados (botones, formularios, layouts)
Costo | $600 – $1,200
Firma del responsable |  |  |  |  | Firma del líder de proyecto

## Arquitectura de software
ID | Nombre de Entregable | Nombre de Actividad | Fecha de actualización | Responsable | Fecha inicio | Fecha de entrega | Estatus
14 | Diseño | Arquitectura de software | 2025-06-03 |  | 2025-05-19 | 2025-08-11 | Aceptado
Descripción | Definir la estructura técnica del sistema, incluyendo componentes, módulos y tecnologías,
Criterio de aceptación | La arquitectura está documentada y validada por el equipo técnico,
Entregable | Documento de Arquitectura de Software (SAD – Software Architecture Document)
Supuestos | Los requisitos funcionales y no funcionales han sido definidos.
Recursos asignados | Arquitecto de software
Duración | 5 a 7 días hábiles
Hitos | Diseño de arquitectura de alto nivel
Elección de tecnologías y patrones de diseño
Costo | $1,200 – $2,500
Firma del responsable |  |  |  |  | Firma del líder de proyecto

## Creación a base de carpetas
ID | Nombre de Entregable | Nombre de Actividad | Fecha de actualización | Responsable | Fecha inicio | Fecha de entrega | Estatus
15 | Diseño | Creación de formato base de carpetas | 2025-06-03 |  | 2025-05-19 | 2025-08-11 | Aceptado
Descripción
Criterio de aceptación
Entregable
Supuestos
Recursos asignados
Duración
Hitos
Costo
Firma del responsable |  |  |  |  | Firma del líder de proyecto

## Definición de clases y funcione
ID | Nombre de Entregable | Nombre de Actividad | Fecha de actualización | Responsable | Fecha inicio | Fecha de entrega | Estatus
16 | Diseño | Definición de clases y funciones | 2025-06-03 |  | 2025-05-19 | 2025-08-11 | Aceptado
Descripción
Criterio de aceptación
Entregable
Supuestos
Recursos asignados
Duración
Hitos
Costo
Firma del responsable |  |  |  |  | Firma del líder de proyecto

## Frontend
ID | Nombre de Entregable | Nombre de Actividad | Fecha de actualización | Responsable | Fecha inicio | Fecha de entrega | Estatus
17 | Desarrollo | Frontend | 2025-06-03 |  | 2025-05-19 | 2025-08-11 | Aceptado
Descripción
Criterio de aceptación
Entregable
Supuestos
Recursos asignados
Duración
Hitos
Costo
Firma del responsable |  |  |  |  | Firma del líder de proyecto

## Creación de pantallas
ID | Nombre de Entregable | Nombre de Actividad | Fecha de actualización | Responsable | Fecha inicio | Fecha de entrega | Estatus
18 | Desarrollo | Creación de pantallas | 2025-06-03 |  | 2025-05-19 | 2025-08-11 | Aceptado
Descripción
Criterio de aceptación
Entregable
Supuestos
Recursos asignados
Duración
Hitos
Costo
Firma del responsable |  |  |  |  | Firma del líder de proyecto

## Bienvenida
ID | Nombre de Entregable | Nombre de Actividad | Fecha de actualización | Responsable | Fecha inicio | Fecha de entrega | Estatus
19 | Desarrollo | Bienvenida | 2025-06-03 |  | 2025-05-19 | 2025-08-11 | Aceptado
Descripción
Criterio de aceptación
Entregable
Supuestos
Recursos asignados
Duración
Hitos
Costo
Firma del responsable |  |  |  |  | Firma del líder de proyecto

## muestra de los 8 diseños
ID | Nombre de Entregable | Nombre de Actividad | Fecha de actualización | Responsable | Fecha inicio | Fecha de entrega | Estatus
20 | Desarrollo | Muestra de los 8 diseños | 2025-06-03 |  | 2025-05-19 | 2025-08-11 | Aceptado
Descripción
Criterio de aceptación
Entregable
Supuestos
Recursos asignados
Duración
Hitos
Costo
Firma del responsable |  |  |  |  | Firma del líder de proyecto

## Formulario de llenado
ID | Nombre de Entregable | Nombre de Actividad | Fecha de actualización | Responsable | Fecha inicio | Fecha de entrega | Estatus
21 | Desarrollo | Formulario de llenado | 2025-06-03 |  | 2025-05-19 | 2025-08-11 | Aceptado
Descripción
Criterio de aceptación
Entregable
Supuestos
Recursos asignados
Duración
Hitos
Costo
Firma del responsable |  |  |  |  | Firma del líder de proyecto

## Descarga Lista
ID | Nombre de Entregable | Nombre de Actividad | Fecha de actualización | Responsable | Fecha inicio | Fecha de entrega | Estatus
22 | Desarrollo | Descarga Lista | 2025-06-03 |  | 2025-05-19 | 2025-08-11 | Aceptado
Descripción
Criterio de aceptación
Entregable
Supuestos
Recursos asignados
Duración
Hitos
Costo
Firma del responsable |  |  |  |  | Firma del líder de proyecto

## Añadir logica
ID | Nombre de Entregable | Nombre de Actividad | Fecha de actualización | Responsable | Fecha inicio | Fecha de entrega | Estatus
23 | Desarrollo | Añadior logica frontend a cada componente | 2025-06-03 |  | 2025-05-19 | 2025-08-11 | Aceptado
Descripción
Criterio de aceptación
Entregable
Supuestos
Recursos asignados
Duración
Hitos
Costo
Firma del responsable |  |  |  |  | Firma del líder de proyecto

## Unitarias
ID | Nombre de Entregable | Nombre de Actividad | Fecha de actualización | Responsable | Fecha inicio | Fecha de entrega | Estatus
24 | Pruebas | Unitarias | 2025-06-03 |  | 2025-05-19 | 2025-08-11 | Aceptado
Descripción
Criterio de aceptación
Entregable
Supuestos
Recursos asignados
Duración
Hitos
Costo
Firma del responsable |  |  |  |  | Firma del líder de proyecto

## Usuario
ID | Nombre de Entregable | Nombre de Actividad | Fecha de actualización | Responsable | Fecha inicio | Fecha de entrega | Estatus
25 | Pruebas | Usuario | 2025-06-03 |  | 2025-05-19 | 2025-08-11 | Aceptado
Descripción
Criterio de aceptación
Entregable
Supuestos
Recursos asignados
Duración
Hitos
Costo
Firma del responsable |  |  |  |  | Firma del líder de proyecto

## Seguridad
ID | Nombre de Entregable | Nombre de Actividad | Fecha de actualización | Responsable | Fecha inicio | Fecha de entrega | Estatus
26 | Pruebas | Seguridad | 2025-06-03 |  | 2025-05-19 | 2025-08-11 | Aceptado
Descripción
Criterio de aceptación
Entregable
Supuestos
Recursos asignados
Duración
Hitos
Costo
Firma del responsable |  |  |  |  | Firma del líder de proyecto

## Producción
ID | Nombre de Entregable | Nombre de Actividad | Fecha de actualización | Responsable | Fecha inicio | Fecha de entrega | Estatus
27 | Despliegue | Producción | 2025-06-03 |  | 2025-05-19 | 2025-08-11 | Aceptado
Descripción
Criterio de aceptación
Entregable
Supuestos
Recursos asignados
Duración
Hitos
Costo
Firma del responsable |  |  |  |  | Firma del líder de proyecto

## Crear documentación
ID | Nombre de Entregable | Nombre de Actividad | Fecha de actualización | Responsable | Fecha inicio | Fecha de entrega | Estatus
28 | Despliegue | Crear documentación | 2025-06-03 |  | 2025-05-19 | 2025-08-11 | Aceptado
Descripción
Criterio de aceptación
Entregable
Supuestos
Recursos asignados
Duración
Hitos
Costo
Firma del responsable |  |  |  |  | Firma del líder de proyecto